## Project
Mô tả dự án cho các nhóm fresher
|  | Description | Pick | Require | Note
Project name: | Thời Loạn | Game xây dựng chiến thuật, yêu cầu logic khá tốt và đồng bộ giữ client với server.
Chức năng chính: | Map | Hiển thị bản đồ, zoom in zoom out,, xây dựng nhà, di chuyển nhà. |  | Xây dựng map chơi hoàn chỉnh đầy đủ các đối tượng: - Map với kích thước 40x40 phủ đầy các ô cỏ 1x1 - Load 4 góc trang trí của Map
| Init game | Khi tạo nick mới sẽ có một số công trình mặc định có trên Map |  | - Load các công trình lên map | Các công trình bao gồm: - Nhà chính cấp 1 - Nhà thợ xây - Trại lính cấp 1 - Mỏ vàng cấp 1
| Shop | Mở GUI Shop, kéo thả đồ vật từ shop ra ngoài. |  | Xây dựng hoàn chỉnh giao diện mua đồ trong shop. | Gồm các chủ đề - Ngân khố - Tài nguyên - Trang trí - Quân đội - Phòng thủ - Bảo vệ
| Build & Upgrade | - Xây dựng: Vào Shop, chọn một công trình để xây dựng mới. - Nâng cấp: Chọn một công trình đang có trên Map để nâng cấp. |  | - Mở shop Gui, bấm vào một công trình muốn mua - Hiển thị công trình lên Map - Di chuyển đến chỗ hợp lệ, xác nhận xây công trình - Hiển thị thời gian đếm lùi và hoàn thành khi đếm xong. Tương tự với Nâng cấp, chọn một công trình đang có trên Map và nâng cấp. | Xây dựng các công trình sau: - Mỏ vàng - Mỏ dầu - Kho vàng - Kho dầu - Pháo - Nhà lính - Trại linh - Nhà thợ xây
| Harvest | Thu hoạch vàng dầu từ mở vàng, mỏ dầu |  | - Hiện icon báo có thể thu hoạch được - Chạm vào icon thu hoạch để tiến hành thu hoạch | Mỏ vàng, mỏ dầu, mỏ dầu đen
| Train Troop | Huấn luyện quân lính |  | Hoàn thiện follow luyện lính: - Hiên thị danh sách lính có thể luyện - Chạm vào lính để bắt đầu luyện - Thêm chức năng huỷ luyện - Thêm chức năng lính chạy ra từ trại lính sau khi luyện xong và chạy đến một trại lính. | Luyện chiến binh, cung thủ, đạo tặc, gã khổng lồ
| Laboratory | Nghiên cứu tăng chỉ số quân lính |  | Hoàn thiện follow nghiên cứu lính - Hiển thị danh sách lính có thể nghiên cứu - Chạm vào lính để hiện thông tin nghiên cứu - Ấn xác nhận để tiến hành nghiên cứu - Sau khi nghiên cứu xong, cập nhật chỉ số mới | Nghiên cứu chiến binh, cung thủ, đạo tặc, gã khổng lồ
| Chú ý | Các chức năng chung, ví dụ xây nhà, menu context khi tương tác với đồ vật cần được chú ý thiết kế để nhóm đông người có thể làm chung

## Project 2 (hidden)
Mô tả dự án cho các nhóm fresher
|  | Description | Pick | Require | Note
Project name: | Domino | Game mô phỏng trò chơi Domino nổi tiếng trên thế giới | x
Chức năng chính: | Login game | Đăng nhập vào game | x | Hoàn thiện màn hình đăng nhập vào game | 1d
| Lobby game | Hiển thị thông tin người chơi |  | - Thông tin vàng, kim cương của người chơi - Cài đặt - Chế độ chơi cơ bản, tính điểm, - Bảng xếp hạng | 4d
| Channel screen | Chọn kênh chơi, tạo bàn chơi |  | - Hoàn thiện giao diện chọn kênh chơi, bàn chơi - Tạo bàn chơi mới | 5d
| Play game screen | Mô phỏng Bàn chơi game | x | Xây dựng hoàn chỉnh bàn chơi trong game - Hoàn thiện follow chơi game từ khi bắt đầu đến kết thúc ván chơi | 22
| Basic mode | Chế độ chơi cơ bản |  | - Hoàn thiện luật chơi cơ bản trong file design
| Advance mode | Chế độ chơi tính điểm |  | - Hoàn thiện luật chơi chế độ tính điểm như trong file design | 5d
| Reconnect | Kết nối lại khi bị mất kết nối |  | Có thể tiếp tục chơi game khi bị mất kết nối | 3d

## Plan Project
Fresher 9 - Thoi Loan Project
Title | Start | End | Duration
Thoi loan (2 months) (server - client) | 2018-06-29 | Thursday, January 11, 2018 | 43d
0) Class diagram | 2018-06-29 | 2018-07-06 | 6d
- Process & review 1 |  |  | 3d
- Process & review 2 |  |  | 3d
1) Build 1.0 | 2018-07-10 | 2018-07-27 | 20d
- Login |  |  | 1d
- Xây dựng map |  |  | 5d
- Load công trình lên map |  |  | 4d
- Shop |  |  | 3d
- Xây dựng công trình |  |  | 3d
- Nâng cấp công trình |  |  | 4d
2) Build 2.0 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | 10d
- Thu hoạch |  |  | 3d
- Luyện quân |  |  | 7d
- Nghiên cứu lính |  |  | 3d
3) Build 3.0 | 2018-08-13 | 2018-08-28 | 7d
- Tính năng bang hội |  |  | 10d
4) Testing | 2018-08-06 | 2018-08-29 | 23d
- Build Test 1.0 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 1d
- Build Test 2.0 (test build 2.0 & fix bugs) | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 1d
- Build Test 3.0 (test build 3.0 & fix bugs) | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 1d

## Plan Project 2 (hidden)
Fresher 9 - Domino Project
Title | Start | End | Duration
Domino (2 months) (server - client) | 2018-06-29 | Thursday, January 11, 2018 | 43d
0) Class diagram | 2018-06-29 | 2018-07-06 | 6d
- Process & review 1 |  |  | 3d
- Process & review 2 |  |  | 3d
1) Build 1.0 | 2018-07-09 | 2018-08-13 | 26d
- Login |  |  | 1d
- Lobby game |  |  | 3d
- Channel game screen |  |  | 5d
- Gameplay screen |  |  | 3d
- Basic mode |  |  | 15d
2) Build 2.0 | 2018-08-14 | 2018-08-27 | 10d
- Advance mode |  |  | 7d
- Reconnect |  |  | 3d
4) Testing | 2018-08-13 | 2018-08-29 | 23d
- Build Test 1.0 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 1d
- Build Test 2.0 (test build 2.0 & fix bugs) | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 1d